## Лист1
Краткий тест-план
1.Объект тестирования : сенсорная электронная книга
2.Тип тестирования: функциональное
3.Список функций, которые будем тестировать:
включение
выключение
перелистывание вперед и назад документа
режимы подсветки экрана для разного времени суток ( при свете, в полной темноте)
4.Проведение тестирования:
Тестирование будет проводиться 15.09.2021
Предварительно будет подготовлено помещение для имитации дневного света и полной темноты
Приготовлен тестовый образец сенсорной электронной книги с заряженным аккумулятором
По окончании работ результаты будут занесены в отчет о тестировании.
5.Критерии начала: помещение и тестовый объект подготовлены.
6.Критерии окончания: все тестовые сценарии пройдены и результаты задокументированы
id | Risk description | Consequences of risk | Severity | Priority | Probability of realization | Risk level | Quality control level
1 | Книга разряжена | нет возможности включить книгу и проверить ее функции | S1 | P1 | Весьма вероятно | Высокий | Следить за зарядом книги
2 | Книга сломана | нет возможности включить книгу и проверить ее функции | S1 | P1 | Весьма вероятно | Средний | Отремонтировать книгу
3. | Сломалась подсветка экрана книги | Нет возможности проверить функциональность в полной темноте, но при свете это возможно | S3 | P2 | Весьма вероятно | Средний | Отремонтировать книгу
4. | Сломалсь сенсорная функция экрана, экран не реагирует на приосновения | Есть возможность включить книгу, но нет возможности проверить функционал | S1 | P1 | Весьма вероятно | Средний | Отремонтировать книгу
5. | Сломалась кнопка включения | нет возможности включить книгу и проверить ее функции | S1 | P1 | Весьма вероятно | Средний | Отремонтировать книгу
6. | Частично сломана сенсорная функция экрана, возможно пролистывание документов только в перед | Нет возможности проверить функциональность пролистывания текстовых документов назад, т.е. вернуться к предыдущей странице | S2 | P2 | Весьма вероятно | Средний | Отремонтировать книгу
7. | Частично сломана сенсорная функция экрана, возможно пролистывание документов только назад | Нет возможности проверить функциональность пролистывания текстовых документов в перед, т.е. нет возможности листать страницы по порядку. Необходимо сделать активной последнюю страницу, и полистывать назад, к первой | S2 | P2 | Весьма вероятно | Средний | Отремонтировать книгу
8. | Быстро разряжаться стал аккумулятор книги | Возникает частая необходимость в дозарядке книги | S4 | P3 | Весьма вероятно | Средний | Отремонтировать книгу
9. | Книга перестала подсоединяться к wi-fi | На функциональность включения, пролистывания и подсветку экрана НЕ ВЛИЯЕТ. Нет возможности закачивать ТД сразу с сети | S5 | P3 | Весьма вероятно | Средний | Отремонтировать книгу